| Приложение 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет по исполнению комплекса мер по внедрению здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных организациях Джидинского района |  |  |  |  |
| Пункт | Мероприятие | Результат | В случае неисполнения пункта |  |
|  |  |  | Причины неисполнения | Что предпринято |
| п.5 | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников в части деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Во всех образовательных организациях внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников в части деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся |  |  |
| п.6 | Оснащение материально-технической базы: приобретение конторок, тренажеров СУС (схема условных символов), сенсорных тренажей, экологических панно с учетом внедряемой здоровьесберегающей методики в общеобразовательных организациях | Количество оснащенных школ с указанием наименования-0 | Отсутствие финансирования |  |
| п.7 | Осуществление контроля за применением общеобразовательными организациями элементов здоровьесберегающих технологий и методик во время учебного процесса. Разработка карты мониторинга | - | - |  |
| п.8 | Внедрение и реализация в рамках внеурочной деятельности: -проекта «Единые уроки здоровья» -«развитие стрессоустойчивости у детей и подростков» -«Охрана репродуктивного здоровья» -«Профилактика табакокурения» | В рамках проекта «Единые уроки здоровья » Урок «Здоровый образ жизни – путь к успеху» Урок «Профилактика экзаменационной тревожности» для учащихся 9, 10, 11 классов Урок в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню оказания первой медицинской помощи Урок по вопросам охраны репродуктивного здоровья девочек и мальчиков Урок по профилактике вредных привычек «Научись говорить «НЕТ!» Психологами МППС «Доверие » по плану проводятся занятия по развитии стрессоустойчивости у детей и подростков» Реализуется районная программа «Охрана репродуктивного здоровья» 3401 охват |  |  |
| п.9 | Проведение среди родителей работы популяризации здорового образа жизни с привлечением СМИ, учреждений культуры и спорта | Количество проведенных мероприятий, охват родителей. Краткое описание проведенных мероприятий |  |  |
| п.10 | Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в общеобразовательных организациях | Осуществление внутришкольного контроля Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях |  |  |
| п.11 | Реализация регионального проекта «Утренняя зарядка», включающего физкультурные минутки, динамические паузы и перемены в образовательном процессе ОО. | Во всех 28 ОО .В целях усиления двигательного режима в образовательных организациях в соответствии с расписанием занятий, занятий внеурочной деятельности проводятся физкультминутки на уроках, динамические паузы. по физкультурным группам здоровья. В ОО Джидинского района обучается 3401 человек, из них охвачены учащихся1773 1-5 классов физкультминутками на уроке и переменах, 1628 учащихся 6-11 классов упражнения для зрения и осанки. Физкультминутки и динамические паузы проводятся в соответствии с требованиями СанПин. Проводят физкультминутку на 15-20 минуте от начала урока, у 6-леток – на 10-15 минуте. Продолжительность физкультминуток - 2-3 минуты. Комплекс включает 3-4 упражнения. Каждое упражнение повторяется не менее 4-6 раз. Упражнения выполняются сидя за партой или стоя около нее. |  |  |
| п.12 | Создание советов здоровья, школьных спортивных клубов в ОО. | 9 ШСК- 283 учащихся , 5 на стадии подготовки, 5 на стадии регистрации , проходят курсы |  |  |
| п.13 | Разработка плана культурно-спортивных мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта здоровьесберегающих технологий в ОО, привлечение в мероприятие известных спортсменов, дворовых инструкторов, активистов и т.д. | Ежегодно проводится Спартакиада среди учащихся общеобразовательных организаций |  |  |
| п.14 | Участие в грантовых конкурсах, объявляемых Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством спорта РФ, Фондом президентских грантов и иными некоммерческими фондами, направленных на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | - | - |  |

*отчет направлять на почту kovalenko.nm@mail.ru