Отчет по реализации муниципальной дорожной карты по работе со школами НОР и участниками проекта «500+» на 20.10.2021 года

| № п/п. | Мероприятия | Сроки | Отчет | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу повышения качества образования | 8.10 2021 | Совещание с руководителями ОО на базе МАУ ЦДОД «Об использовании результатов мониторинговых исследований для повышения качества образования». | Начальник МКУ УО Н.В.Федотов |
| 6 | Методические дни для заместителей директоров школ по учебной работе по вопросам организации методической работы в образовательном учреждении | 6.10.2021 МБОУ «Верхне-Торейская СОШ», 21.12.2021 МБОУ «Инзагатуйская СОШ» (запланировано) | На базе МБОУ «Верхне-Торейская СОШ» проведено совещание заместителей директоров по УВР «Качество образовательного процесса: управление и методическое сопровождение». Обсуждались вопросы планирования и организации методической работы в ОО. | РМК МКУ УО |
| 2 | Проведение выездных совещаний МКУ УО в школах НОР и 500+ | 18-25.10.2021 18-19.11.2021 | Проведены выездные совещания - методические дни в школах НОР согласно утвержденному графику: 18.10.21.- МБОУ «Оерская СОШ» 19.10.21. – МБОУ «Нижне-Бургалтайская СОШ» 20.10.21. – МБОУ «Булыкская СОШ» 22.10.21 – МБОУ «Нижне-Торейская СОШ» - школа НОР + школа с необъективными результатами. В ходе методического дня в каждой школе: - Методистами РМК были посещены открытые уроки и классный час с анализом урока, - Совещание с администрацией ОО по итогам учебного года и промежуточным результатам выполнения дорожных карт. - Деятельность ЦНППМ – взаимодействие при составлении ИОМ учителя 18-19.11. Запланировано – выездные методические дни в МБОУ «Желтуринская СОШ», МБОУ «Белоозерская СОШ» | МКУ УО |
| 10 | Межрайонный методологический семинар на базе ОО с приглашением школ НОР и школы № 5 г. Закаменска «Опыт работы МАОУ «Петропавловская СОШ №1» в федеральном проекте «500+» по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям Джидинского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» в режиме видеоконференции | 22.10.2021 | ПРОГРАММА 15:05 – 15:15 Инновационные направления развития ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» Цыретарова Б.Б., проректор по организации образовательной деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 15:15 – 15:25 Перспективы методической взаимопомощи школ-участников федерального проекта «500+» и школ с низкими образовательными результатами Галсанова О.А., заведующая районным методическим кабинетом МКУ УО Джидинского района 15:25 – 15:40 Успешная реализация федерального проекта «500+» по ликвидации рисков МАОУ «Петропавловская СОШ №1» Ринчино Б.А., директор МАОУ «Петропавловская СОШ №1» 15:40 – 15:50 Опыт успешной практики по формированию функциональной грамотности на разных ступенях школьного образования Аюшеев Н.Д., директор МАОУ «СОШ №5 г. Закаменска» 15:50 – 16:00 Диссеминация инновационного опыта работы с одаренными учащимися МАОУ «Петропавловская СОШ №1» Чойбсонова В.Ц., зам. директора по НМР МАОУ «Петропавловская СОШ №1» 16:00 – 16:10 Презентация деятельности МАОУ «Петропавловская СОШ №1» в рамках реализации национального проекта по направлению «Успех каждого ребенка» Дунаева А.Ю., зам. директора по ВР МАОУ «Петропавловская СОШ №1» 16:10 – 16:20 Проблемы и перспективы развития антибуллинговой программы МАОУ «Петропавловская СОШ №1» Самбаев С.С., зам. директора по соц. работе МАОУ «Петропавловская СОШ №1» 16:20 – 16:30 Подведение итогов. Открытый диалог участников семинар | БРИОП МКУ УО МАОУ ПСОШ № 1 |
| 8 | Организация педагогического взаимодействия, в том числе сетевого, обеспечение благоприятного «школьного уклада» через воспитательную и внеурочную деятельность. | Окружные семинары на базе: 26.10.2021 - МБОУ «Зарубинская ООШ» 27.10.2021 - МБОУ «Армакская СОШ» 15.11.2021 - МБОУ «Цагатуйская СОШ» - | Практический семинар «Уклад школьный жизни как среда воспитания и социализации» в опорных ОО района с классными руководителями школ образовательного округа. - МБОУ «Зарубинская ООШ» - Классный час «Путешествие в страну Светофорию» (2-3 классы), команда ЮИД – победители районного конкурса по БДД. Внеурочная деятельность - музейная педагогика «История рядом» (школьный краеведческий музей «Исток») - МБОУ «Армакская СОШ» - 12 направлений внеурочной деятельности – мастер-классы педагогов школы: 1.«Стрельба из пневматического оружия», «Дартс» 2. «Шахматы и шашки» 3. «Театральная мастерская» 4. «Музей – как центр исследовательско-краеведческой работы» 5. Театр- студия «Забава» 6. «Музей как творческая мастерская» 7. «Мир войлока» Мастер классы педагогов ЦДОД и спортивной школы: 1.Стрельба из классического лука 2.Хореография, 3.Фотография, 4.Робототехника, 5.Вокал. Круглый стол – выступление педагогов школ по реализации модулей Программы воспитания. - 15.11.2021 - Запланирован семинар школ центрального округа в МБОУ «Цагатуйская СОШ» | РМК МКУ УО |
| 7 | Проведение муниципального семинара «Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных конкурсах» - администрация ШНОР и 500+ | 11.11.2021 на базе МБОУ «Оерская СОШ» | Опыт работы МБОУ «Оерской СОШ» в подготовке победителей и призеров профессиональных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года», «Самый классный классный" и конкурса "Ученик года": Мастерская победителя районного конкурса «Учитель года – 2018» Бадмаевой Д.В. учителя начальных классов. Урок Окружающего мира во 2 классе «Невидимые нити». 2. Мастерская призера районного конкурса «Учитель года – 2020» Машеевой Ц.Д. учителя биологии. Урок по биологии «Решение задач по генетике». 3. Мастерская победителя районного конкурса «Классный классный - 2020» Сансуевой Х.Ц. учителя математики и физики. Классный час «Толерантность» 4. Мастерская «Оригами» Чердоновой Е.Ж. учителя начальных классов 5. Мастерская победителя районного конкурса «Учитель года – 2021» Федотовой М.В. учителя технологии. «Интерактивные игровые технологии как эффективное средство формирования познавательных УУД учащихся на уроках технологии» 6. Выступление Аманжуловой В.Н. зам.директора по УВР «Профессиональный конкурс – это творчество, а творчество предполагает профессионализм» 7. Экскурсия в школьный театр: сказки «The Turnip» и «Истории кота Филофея» | РМК МКУ УО |
| 3 | Совещание с руководителями школ НОР 500+ по контролю выполнения дорожной карты и подведению промежуточных итогов | 16.11.2021 | Совещание с руководителями школ НОР 500+ по контролю выполнения дорожной карты и подведению промежуточных итогов | МКУ УО |
| 9 | Семинар-практикум для молодых педагогов района «Творческий поиск» | 10.12.2021 на базе МБОУ «Гэгэтуйская СОШ» | Школа молодых педагогов | МКУ УО Ассоциация молодых педагогов Джиды |
| 5 | Итоговое совещание с администрацией школ НОР и 500+ | 17.12.2021 |  | Начальник МКУ УО Н.В.Федотов |
| 11 | РМО учителей – предметников | РМО - октябрь, ноябрь, 2021 по плану | - Учителей математики, информатики, физики – 12.11.2021 на базе МБОУ «Джидинская СОШ» - Учителей нач.классов – 17.11.2021 на базе Нюгуйского филиала «МБОУ Белоозерская СОШ» - Учителей биологии, химии, географии – 18.11.2021 на базе Больше-Нарынской СОШ» - Учителей истории, обществознания – 22.11. 2021 на базе МБОУ «Желтуринская СОШ» - Учителей русского языка и литературы – 26.11.2021 на базе Нижне-Бургалтайской СОШ» | РМК МКУ УО |