**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию муниципальных систем научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на период с 2023 по 2024 год (далее – МС НМС)**

**МО «Джидинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системообразующего мероприятия[[1]](#footnote-1) регионального уровня | Наименование мероприятия  | ОтветственныйсубъектРС НМС | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | Результат выполнения мероприятия |
| **Направление 1****«Управление системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»** |
| **1. Сопровождение разработки и внедрения документации, сопровождающей функционирование МС НМС (комплексы мер «дорожные карты», соглашения (договоры) о сотрудничестве и т.д.)** | Издание приказа о создании ММС | МКУ УО | Побокова М.А | 25.08.2023 | Приказ о создании ММС |
| Заключение соглашений о сотрудничестве с ГАУ ДПО БРИОП, ГАУ РЦОИ и ОКОМППС «Доверие» | МКУ УО | Побокова М.А. | 25.08.2023 | Соглашения о сотрудничестве |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Формирование и организация деятельности муниципального методического актива.** | Формирование состава РМО | МКУ УО | Побокова М.А. | Августовская коференция | Приказ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Разработка критериев и индикаторов эффективности функционирования МС НМС, отдельных субъектов МС НМС** | Установочный семинар по разработке критериев и индикаторов эффективности функционирования МС | ММС | Побокова М.А.Балданова Д.В.Чагдурова Е.А. | 28.08.2023 | Положение об оценке эффективности функционирования МС |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4. Организация и проведение мониторингов эффективности функционирования МС НМС, отдельных субъектов МС НМС** | Проведение мониторингаэффективности функционирования ММС  | ММС | Побокова М.А.Балданова Д.В.Чагдурова Е.А. | В течение года согласно графика | Аналитическая справка |
| **Направление 2****«Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров»** |
| 1. **Повышение**

**квалификации педагогических работников и управленческих кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов** | Формирование заявки на КПК | ММС | Побокова М.А.Балданова Д.В.Чагдурова Е.А. | 10.09.2023 | Заявка |
| Участие в КПК | ММС | Побокова М.А.Балданова Д.В.Чагдурова Е.А. | В течение года согласно графика | Повышение квалификации |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Внедрение системы наставничества педагогических работников, включая педагогических работников до 35 лет в первые три года работы** | Семинар «Школы наставничества»  | ММС | Побокова М.А.Балданова Д.В.Чагдурова Е.А. | 10.09.2023 | План-график «Школы наставничества» на текущий год |
| Формирование «Банка программ и проектов по наставничеству» | ММСШкола наставников |  | В течение года | «Банк программ и проектов по наставничеству» |
| Проведение конкурса лучших наставнических практик | ММСШкола наставников |  | Ноябрь 2023 | Выпуск сборника лучших наставнических практик |
| Проведение форума «Новое поколение» для молодых педагогов (до 35 лет) | ММСШкола наставников |  | Март-апрель 2024 | Создание ЭОР  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Проектирование и сопровождение прохождения педагогическими работниками и управленческими кадрами индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного повышения профессионального мастерства** | Оказание методической помощи в реализации ИОМов | ММСРМО |  | В течение года | Реализация ИОМов |
| **4.Организация стажировок (в том числе на базе высокотехнологичной инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта "Образование")** | Участие в стажировках | ММС |  | В течение года | Повышение квалификации |
|  |  |  |  |  |
| **5.Организация деятельности по совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников** |  |  |  |  |  |
| **6.Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогических работников.** | Организация психологического сопровождения профилактики профессионального выгорания | МППС «Доверие» |  | В течение года | Аналитическая справка по профилактике профессионального выгорания |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Направление 3****«Содержательно-методическое обеспечение непрерывного профессионального (педагогического) образования»** |
| **1.Обеспечение педагогических работников и управленческих кадров методическими рекомендациями, материалами (в том числе – цифровыми)** |  |  |  |  |  |
| **2. Ведение муниципального банка успешных педагогических и управленческих практик**  | Формированиебанка успешных педагогических и управленческих практик | ММСРМО |  | Май 2024 | Выпуск сборника успешных педагогических и управленческих практик |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.Информирование педагогической общественности об основных тенденциях развития образования** |  |  |  |  |  |
| **4.Руководство деятельностью инновационных площадок по реализации проектов** |  |  |  |  |  |

1. См. пункт V Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров «Основные направления и системообразующие мероприятия в рамках развития ЕФС» [↑](#footnote-ref-1)